## Carta Gantt
Fase | Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Gestión de Proyectos | Reunión inicial y definición de roles | bar: Semana 1
Levantamiento de requerimientos | bar: Semana 1 to Semana 2
Recolección de datos de compañías | bar: Semana 2 to Semana 3
Selección de herramientas | bar: Semana 2
Diseño preliminar del modelo de datos | bar: Semana 3 to Semana 4
Diseño de arquitectura de la app | bar: Semana 4
Wireframes (prototipo en papel) | bar: Semana 5
Redacción informe Fase 1 | bar: Semana 6
Revisión docente y ajustes | bar: Semana 6
Desarrollo de software | Configuración del entorno de desarrollo | bar: Semana 7
Implementación BD inicial | bar: Semana 7 to Semana 8
Registro de compañías | bar: Semana 8 to Semana 9
| API consulta estaciones/distancias | [9 empty] | ● | bar: Semana 9
| Mapa inicial en app | [9 empty] | ●
| Registro de incidentes | [9 empty] | ● | ●
| Integración API geolocalización | [10 empty] | ●
| Cálculo estación más cercana | [11 empty] | ●
| Interfaz gráfica principal | [11 empty] | ● | ●
| Pruebas unitarias backend | [12 empty] | ●
| Pruebas en emulador móvil | [13 empty] | ●
| Documentación parcial | [13 empty] | ●
| Retroalimentación docente | [13 empty] | ●
Comunicación y Documentación | Optimización de la app | [14 empty] | ●
| Pruebas en dispositivos físicos | [14 empty] | ● | ●
| Corrección de errores | [15 empty] | ●
| Manual de usuario | [16 empty] | ●
| Documentación técnica | [16 empty] | ●
| Preparación de anexos | [16 empty] | ●
| Redacción informe final | [17 empty] | ●
| Presentación de defensa | [17 empty] | ●
| Entrega final de prototipo | [17 empty] | ●

## Plan de proyecto
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones
Gestionar proyectos informáticos | Reunión inicial y definición de roles | Organización inicial del equipo, definición de responsabilidades y coordinación general. | Reuniones online/presenciales | Semana 1 | Ambos integrantes | Puede dificultarse por falta de coordinación inicial.
Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación. | Material bibliográfico, entrevistas, Google Docs | Semanas 1–2 | Alexander Lucero | Riesgo: ambigüedad en requerimientos; mitigación: validación docente.
Gestionar proyectos informáticos | Recolección de datos de compañías | Investigación de la ubicación y datos de las compañías de bomberos en Chiloé. | Fuentes públicas, webs oficiales, Excel | Semanas 2–3 | Alexander Lucero | Puede ser limitado por falta de datos oficiales.
Gestionar proyectos informáticos | Selección de herramientas | Definir frameworks, lenguajes y plataformas para el desarrollo. | Documentación técnica, foros | Semana 2 | Ambos integrantes | Riesgo: incompatibilidad entre herramientas.
Construir modelos de datos | Diseño preliminar del modelo de datos | Crear modelo entidad-relación para compañías, incidentes y rutas. | Draw.io, Lucidchart | Semanas 3–4 | Alexander Lucero | Puede requerir ajustes tras retroalimentación docente.
Gestionar proyectos informáticos | Diseño de arquitectura de la app | Establecer arquitectura cliente-servidor, BD y APIs. | Diagramas técnicos, Figma | Semana 4 | Ambos integrantes | Riesgo: indefinición en integración.
Desarrollar soluciones de software | Wireframes (prototipo en papel) | Diseño inicial de pantallas principales (mapa, incidentes, resultados). | Figma, bocetos en papel | Semana 5 | Pedro Salazar | Cambios posibles tras revisión docente.
Gestionar proyectos informáticos | Redacción informe Fase 1 | Elaborar informe inicial con definición y planificación. | Word | Semana 5 | Ambos integrantes | Puede retrasarse si no se divide el trabajo.
Gestionar proyectos informáticos | Revisión docente y ajustes | Incorporar feedback del profesor en la propuesta. | Retroalimentación | Semana 6 | Ambos integrantes | Riesgo: necesidad de reestructuración.
Construir modelos de datos | Configuración del entorno de desarrollo | Instalación de frameworks, BD y dependencias. | VS Code, PostgreSQL, PostGIS | Semana 6 | Alexander Lucero | Riesgo: problemas de compatibilidad de versiones.
Construir modelos de datos | Implementación BD inicial | Creación de tablas, relaciones y carga de datos de prueba. | PgAdmin, scripts SQL | Semanas 6–7 | Alexander Lucero | Riesgo: errores en normalización de datos.
Construir modelos de datos | Registro de compañías | Programar módulo de registro de compañías en la BD vía API. | Flask/Node.js, PostgreSQL | Semanas 7–8 | Alexander Lucero | Riesgo: validaciones incompletas.
Construir modelos de datos | API consulta estaciones/distancias | Programar API para calcular distancias y tiempos entre estaciones e incidentes. | Flask/Node.js, Google Maps API | Semanas 8–9 | Alexander Lucero | Riesgo: curva de aprendizaje con librerías de ruteo.
Desarrollar soluciones de software | Mapa inicial en app | Mostrar en la app el mapa con compañías de bomberos. | Ionic/Flutter, Leaflet/Maps | Semana 9 | Pedro Salazar | Puede haber problemas de rendimiento en emuladores.
Desarrollar soluciones de software | Registro de incidentes | Implementar formulario para ingresar incidentes en la app. | Ionic/Flutter, backend API | Semanas 9–10 | Pedro Salazar | Riesgo: errores en geocodificación de direcciones.
Desarrollar soluciones de software | Integración API geolocalización | Incorporar API para cálculo de rutas en la app. | Google Maps API, Leaflet | Semana 11 | Ambos integrantes | Limitaciones por plan gratuito de la API.
Desarrollar soluciones de software | Cálculo estación más cercana | Implementar algoritmo para determinar la estación más rápida. | Flask/Node.js, API Maps | Semana 11 | Ambos integrantes | Riesgo: datos imprecisos en pruebas.
Desarrollar soluciones de software | Interfaz gráfica principal | Unificar pantallas finales: mapa, incidentes y resultados. | Ionic/Flutter, Figma | Semanas 11–12 | Pedro Salazar | Cambios posibles por usabilidad.
Construir modelos de datos | Pruebas unitarias backend | Validación de endpoints de la API. | Postman, PyTest | Semana 12 | Alexander Lucero | Riesgo: errores en endpoints críticos.
Desarrollar soluciones de software | Pruebas en emulador móvil | Validación funcional en dispositivos virtuales. | Emuladores Android/iOS | Semana 12–13 | Pedro Salazar | Puede diferir del rendimiento real en móviles.
Gestionar proyectos informáticos | Documentación parcial | Avance de documentación técnica con capturas del sistema. | Word, GitHub | Semana 13 | Ambos integrantes | Puede ser incompleta si no se organiza bien.
Gestionar proyectos informáticos | Retroalimentación docente | Presentación de prototipo parcial y ajuste de funcionalidades. | Informe parcial | Semana 13 | Ambos integrantes | Riesgo: cambios solicitados de última hora.
Desarrollar soluciones de software | Optimización de la app | Mejoras de rendimiento y usabilidad. | VS Code, profiler | Semana 14 | Ambos integrantes | Puede limitarse por tiempo disponible.
Desarrollar soluciones de software | Pruebas en dispositivos físicos | Validar la app en celulares reales. | Android/iOS físicos | Semanas 14–15 | Ambos integrantes | Riesgo: incompatibilidad en dispositivos.
Desarrollar soluciones de software | Corrección de errores | Depuración de fallas detectadas en pruebas. | Debugger, logs | Semana 15 | Ambos integrantes | Riesgo: bugs de última hora.
Gestionar proyectos informáticos | Manual de usuario | Crear guía básica de uso de la app. | Word, capturas de pantalla | Semana 16 | Pedro Salazar | Puede retrasarse si no hay pruebas claras.
Gestionar proyectos informáticos | Documentación técnica | Redacción de arquitectura, BD y APIs. | Word, diagramas técnicos | Semana 16 | Alexander Lucero | Puede requerir demasiado detalle técnico.
Gestionar proyectos informáticos | Preparación de anexos | Recopilar diagramas, métricas y capturas. | Word, PowerPoint | Semana 17 | Ambos integrantes | Puede omitirse por falta de tiempo.
Gestionar proyectos informáticos | Redacción informe final | Elaborar el informe completo con todas las secciones. | Word | Semana 17 | Ambos integrantes | Riesgo: entrega apurada si no se planifica.
Gestionar proyectos informáticos | Presentación de defensa | Preparar diapositivas y exposición oral. | PowerPoint | Semana 18 | Ambos integrantes | Riesgo: falta de ensayo.
Gestionar proyectos informáticos | Entrega final del prototipo | Subir código y entregar la app funcional. | GitHub, APK final | Semana 18 | Ambos integrantes | Riesgo: fallas en último momento.